# Cẩm nang quy trình phát triển phần mềm cho FinSight AI

Từ phân tích bài toán đến triển khai MVP bằng FastAPI

Tài liệu này dành cho người mới muốn học cách một software engineer chuẩn bị và thực hiện một dự án backend. FinSight AI được dùng làm ví dụ xuyên suốt để mỗi khái niệm đều gắn với một quyết định, tài liệu hoặc công việc cụ thể.

Phân tích  ->  MVP  ->  Thiết kế  ->  Backlog  ->  Code  ->  Test  ->  Release

Kết quả cần đạt

Biết cần phân tích và thiết kế những gì trước khi code.

Đọc được các thuật ngữ thường gặp trong teamwork và phỏng vấn.

Tự tạo được bộ tài liệu MVP vừa đủ cho một project portfolio.

Biết cách chia việc, viết test, dùng Git và hoàn thành từng feature.

# Cách sử dụng tài liệu

Đọc Phần 1 để hiểu bức tranh tổng thể. Sau đó đi lần lượt từ Phần 2 đến Phần 10 và tạo ra sản phẩm đầu ra của mỗi bước. Khi bắt đầu code, dùng checklist ở Phần 11 cho từng issue. Không cần nhớ hết thuật ngữ trong lần đầu; hãy quay lại phần từ điển khi gặp chúng trong code hoặc tài liệu.

Nguyên tắc quan trọng: tài liệu hỗ trợ code chứ không thay thế code. Thiết kế vừa đủ để tránh đi sai hướng, sau đó cập nhật tài liệu khi có thông tin mới.

# Mục lục

1  Bức tranh tổng thể của quy trình

2  Phân tích bài toán và người dùng

3  Chốt phạm vi MVP

4  Viết requirements và acceptance criteria

5  Thiết kế domain và database

6  Thiết kế API contract

7  Thiết kế kiến trúc và luồng xử lý

8  Non functional requirements và bảo mật

9  Ra quyết định kỹ thuật bằng ADR

10 Chia milestone issue và dùng Git

11 Code test review và definition of done

12 Kế hoạch thực hiện MVP FinSight AI

Phụ lục A Từ điển thuật ngữ

Phụ lục B Mẫu tài liệu có thể sao chép

# 1 Bức tranh tổng thể của quy trình

Một dự án phần mềm đi từ vấn đề của người dùng đến một phiên bản có thể chạy, kiểm thử và cải tiến. Các bước có thứ tự vì đầu ra của bước trước là đầu vào của bước sau.

Problem  ->  Scope  ->  Requirements  ->  Design  ->  Plan  ->  Build  ->  Verify  ->  Release

| Bước | Câu hỏi chính | Đầu ra cần có |
| --- | --- | --- |
| Problem | Ai gặp vấn đề gì | Problem statement và mục tiêu |
| Scope | Phiên bản đầu tiên làm đến đâu | Danh sách in scope và out of scope |
| Requirements | Hệ thống phải làm gì | User stories và acceptance criteria |
| Design | Dữ liệu và các thành phần phối hợp ra sao | ERD API contract architecture sequence |
| Plan | Làm theo thứ tự nào | Milestone issue và rủi ro |
| Build | Code feature nào trước | Code migration và test |
| Verify | Làm sao biết đúng | Automated tests review và demo |
| Release | Đưa cho người khác dùng thế nào | Version deploy notes và monitoring |

## Tư duy iterative

Software engineering hiện đại thường làm theo vòng lặp nhỏ. Ta thiết kế đủ cho một feature, triển khai, nhận phản hồi rồi điều chỉnh. Không cần dự đoán toàn bộ hệ thống AI ngay từ đầu.

Plan a small slice

-> Build it

-> Test it

-> Review it

-> Learn and update the plan

## Sản phẩm đầu ra trước khi code MVP

☐ Problem statement dài khoảng một đoạn.

☐ Danh sách chức năng thuộc và không thuộc MVP.

☐ User stories cùng acceptance criteria.

☐ ERD cho các bảng MVP.

☐ Danh sách endpoint và request response mẫu.

☐ Sơ đồ kiến trúc cấp cao và sequence cho luồng quan trọng.

☐ Backlog được chia thành milestone và issue.

# 2 Phân tích bài toán và người dùng

Bước đầu tiên là mô tả vấn đề bằng ngôn ngữ của người dùng. Công nghệ chỉ được chọn sau khi ta hiểu dữ liệu, hành vi và ràng buộc của bài toán.

## Problem statement của FinSight AI

Người dùng muốn biết tiền đã được chi vào đâu nhưng việc nhập và tổng hợp thủ công tốn thời gian. MVP cho phép họ ghi lại expense, phân loại và xem báo cáo theo tháng. Các phiên bản sau mới hỗ trợ đọc hóa đơn bằng OCR và AI.

## Năm câu hỏi phân tích

| Câu hỏi | Câu trả lời cho MVP |
| --- | --- |
| Người dùng là ai | Người quản lý chi tiêu cá nhân. MVP chưa phục vụ doanh nghiệp hoặc kế toán chuyên nghiệp. |
| Vấn đề là gì | Dữ liệu chi tiêu rời rạc và khó tổng hợp theo thời gian hoặc danh mục. |
| Hành vi hiện tại | Người dùng ghi chú thủ công, dùng bảng tính hoặc không theo dõi. |
| Giá trị của giải pháp | Tạo một nguồn dữ liệu thống nhất để xem lại và phân tích. |
| Thành công là gì | User có thể ghi expense và xem tổng hợp chính xác theo tháng. |

## Giả định và câu hỏi mở

Assumption là điều ta tạm tin đúng để tiếp tục làm. Câu hỏi mở là điều cần xác minh. Ghi chúng ra giúp tránh biến suy đoán thành requirement.

| Loại | Nội dung | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| Giả định | MVP chỉ cần một loại tiền tệ | Ghi rõ VND trong scope |
| Giả định | User nhập expense bằng tay | Chưa cần file upload |
| Câu hỏi mở | Category là mặc định hay user tự tạo | Chọn cả system default và custom sau khi cân nhắc |
| Câu hỏi mở | Xóa category xử lý expense cũ thế nào | Quyết định trước khi viết migration |

## Bài tập

☐ Viết lại problem statement bằng tối đa 100 từ.

☐ Liệt kê ba giả định đang dùng.

☐ Liệt kê ba câu hỏi mà một người dùng thật có thể làm thay đổi MVP.

# 3 Chốt phạm vi MVP

MVP là phiên bản nhỏ nhất tạo ra giá trị và cho phép kiểm chứng ý tưởng. MVP không có nghĩa là làm ẩu; các chức năng ít nhưng phải hoạt động đúng và có thể kiểm thử.

## Phạm vi đề xuất

| Trong MVP | Ngoài MVP |
| --- | --- |
| Đăng ký và đăng nhập | OCR hóa đơn |
| Category | AI classification |
| Expense CRUD | Redis và background worker |
| Filter và pagination | Credit và payment |
| Monthly analytics | Forecasting và anomaly detection |
| Ownership và tests | Frontend hoàn chỉnh |

## Cách quyết định một feature có vào MVP không

1.  Feature có trực tiếp giải quyết vấn đề chính không.

2.  Không có feature này thì user còn hoàn thành flow chính được không.

3.  Feature có tạo thêm dependency hoặc kiến thức làm trì hoãn MVP không.

4.  Ta có thể dời feature sang phase sau mà không phải viết lại toàn bộ hệ thống không.

Ví dụ: Redis hữu ích nhưng user vẫn có thể ghi và xem expense nếu chưa có Redis. Vì vậy Redis không thuộc MVP. Ownership thì bắt buộc vì thiếu nó có thể làm lộ dữ liệu giữa các user.

## Definition of MVP

☐ User mới đăng ký và đăng nhập được.

☐ User tạo category và expense hợp lệ.

☐ User không đọc hoặc sửa dữ liệu của người khác.

☐ Danh sách expense có filter và pagination.

☐ Monthly analytics cho kết quả nhất quán với dữ liệu expense.

☐ Migration chạy được trên database mới.

☐ Các flow chính có automated test.

# 4 Viết requirements và acceptance criteria

Requirements mô tả hành vi hoặc chất lượng mà hệ thống phải có. Chúng phải đủ rõ để một người khác có thể implement và kiểm thử mà không cần đoán ý người viết.

## Functional requirements

| Mã | Requirement |
| --- | --- |
| FR 01 | User có thể đăng ký bằng email và password hợp lệ |
| FR 02 | User có thể đăng nhập và nhận access token |
| FR 03 | User có thể tạo category của riêng mình |
| FR 04 | User có thể tạo xem sửa và xóa expense của mình |
| FR 05 | User có thể lọc expense theo khoảng ngày và category |
| FR 06 | User có thể xem tổng chi tiêu theo tháng và category |

## Non functional requirements

| Mã | Requirement |
| --- | --- |
| NFR 01 | Password phải được hash và không xuất hiện trong response hoặc log |
| NFR 02 | API danh sách phải có pagination |
| NFR 03 | Database schema phải được quản lý bằng Alembic migration |
| NFR 04 | Các query phải luôn giới hạn dữ liệu theo user hiện tại |
| NFR 05 | Business rules và các flow API chính phải có automated test |

## User story và acceptance criteria

As a user

I want to record an expense

So that I can track where my money goes

Acceptance criteria nên viết dưới dạng điều kiện và kết quả quan sát được:

Given user has authenticated

When amount category and spent_at are valid

Then the API creates an expense owned by that user

And returns HTTP 201

Given amount is less than or equal to zero

When the request is submitted

Then the API returns HTTP 422

And no expense is created

## Từ acceptance criteria đến test

| Acceptance criterion | Test cần viết |
| --- | --- |
| Tạo expense hợp lệ trả 201 | API integration test cho happy path |
| Amount không dương trả 422 | Schema validation test |
| Category không tồn tại trả 404 | Service hoặc API test |
| Category của user khác không được dùng | Authorization integration test |
| Database lỗi thì không tạo bản ghi dở dang | Transaction integration test |

# 5 Thiết kế domain và database

Domain model mô tả các khái niệm nghiệp vụ và quan hệ giữa chúng. Database design chuyển các khái niệm đó thành bảng, cột, khóa và constraint.

## Entity của MVP

Entity (thực thể). Đối tượng có định danh và vòng đời riêng. Ví dụ trong FinSight: User Category và Expense

Attribute (thuộc tính). Thông tin mô tả entity. Ví dụ trong FinSight: amount note và spent_at của Expense

Relationship (quan hệ). Cách các entity liên kết với nhau. Ví dụ trong FinSight: một User có nhiều Expense

Constraint (ràng buộc). Quy tắc database luôn phải giữ đúng. Ví dụ trong FinSight: email unique và amount lớn hơn 0

## ERD của MVP

USER 1 -------- N CATEGORY

|

1

|

N

EXPENSE N -------- 1 CATEGORY

Mỗi Expense giữ cả user_id và category_id. user_id hỗ trợ ownership check rõ ràng. Service phải kiểm tra category cũng thuộc user hiện tại trước khi tạo expense.

## Bảng đề xuất

| Bảng | Cột quan trọng | Constraint chính |
| --- | --- | --- |
| users | id email password_hash created_at | email unique |
| categories | id user_id name color created_at | unique user_id name |
| expenses | id user_id category_id amount note spent_at timestamps | amount greater than zero |
| refresh_tokens | id user_id token_hash expires_at revoked_at | token hash unique |

## Các quyết định dữ liệu cần ghi lại

Tiền dùng Decimal trong Python và NUMERIC trong PostgreSQL, không dùng float.

Thời gian lưu theo UTC và chỉ đổi timezone ở rìa hệ thống.

UUID phù hợp khi không muốn lộ số lượng bản ghi tuần tự; integer cũng hợp lệ nếu chọn và giải thích rõ.

Xóa category phải xác định restrict, set null hay soft delete trước khi viết migration.

Mỗi query expense phải chứa điều kiện user_id hoặc đi qua repository đã đảm bảo ownership.

## Migration

Migration là phiên bản hóa database schema. Khi thêm bảng hoặc cột, tạo Alembic migration thay vì sửa database thủ công. Migration phải có đường nâng cấp, được review và chạy thử trên database sạch.

# 6 Thiết kế API contract

API contract là thỏa thuận về endpoint, input, output và lỗi. Thiết kế contract trước giúp route, schema, test và client cùng hướng về một hành vi.

## Danh sách endpoint MVP

POST   /api/v1/auth/register

POST   /api/v1/auth/login

POST   /api/v1/auth/refresh

POST   /api/v1/categories

GET    /api/v1/categories

PATCH  /api/v1/categories/{category_id}

DELETE /api/v1/categories/{category_id}

POST   /api/v1/expenses

GET    /api/v1/expenses

GET    /api/v1/expenses/{expense_id}

PATCH  /api/v1/expenses/{expense_id}

DELETE /api/v1/expenses/{expense_id}

GET    /api/v1/analytics/monthly

## Ví dụ create expense

POST /api/v1/expenses

Authorization: Bearer <access_token>

Content-Type: application/json

{

"category_id": "6fb3...",

"amount": "125000.00",

"note": "Highlands Coffee",

"spent_at": "2026-10-01T10:30:00Z"

}

HTTP 201 Created

{

"id": "861c...",

"category_id": "6fb3...",

"amount": "125000.00",

"note": "Highlands Coffee",

"spent_at": "2026-10-01T10:30:00Z",

"created_at": "2026-10-01T10:31:00Z"

}

## Status code nên dùng

| Status | Ý nghĩa trong project |
| --- | --- |
| 200 | Đọc hoặc cập nhật thành công |
| 201 | Tạo resource thành công |
| 204 | Xóa thành công và không có response body |
| 401 | Thiếu hoặc token không hợp lệ |
| 403 | Đã xác thực nhưng không được phép thực hiện hành động |
| 404 | Resource không tồn tại hoặc không được phép để lộ sự tồn tại |
| 409 | Xung đột như email đã tồn tại |
| 422 | Request không qua validation |

## Checklist thiết kế endpoint

☐ Method và URL thể hiện resource rõ ràng.

☐ Request schema có validation.

☐ Response schema không làm lộ field nội bộ.

☐ Status code cho happy path và error path đã xác định.

☐ Authentication và ownership đã xác định.

☐ List endpoint có pagination filter và sort hợp lý.

☐ Có idempotency nếu client có thể retry một thao tác nhạy cảm.

# 7 Thiết kế kiến trúc và luồng xử lý

MVP dùng modular monolith: một ứng dụng FastAPI được chia thành module và layer rõ ràng. Kiến trúc này đơn giản để chạy nhưng vẫn cho thấy khả năng tổ chức code.

## Sơ đồ kiến trúc

Client

|

v

FastAPI route

|

v

Service layer

|

v

Repository layer

|

v

PostgreSQL

| Layer | Trách nhiệm | Không nên làm |
| --- | --- | --- |
| Route | HTTP input dependency status code response | Không chứa query và business rule dài |
| Schema | Validate request và định nghĩa response | Không truy cập database |
| Service | Use case business rule transaction boundary | Không phụ thuộc chi tiết HTTP |
| Repository | Database query và persistence | Không quyết định chính sách nghiệp vụ |
| Model | Ánh xạ bảng và quan hệ | Không dùng trực tiếp làm public response |

## Sequence create expense

User        API        Service       Repository       Database

|           |             |               |               |

|--POST---->|             |               |               |

|           |--data------>|               |               |

|           |             |--find cat---->|--SELECT------>|

|           |             |<--category----|<--------------|

|           |             |--create------>|--INSERT------>|

|           |             |<--expense-----|<--------------|

|           |<--expense---|               |               |

|<--201-----|             |               |               |

Điểm cần chú ý trong sequence này là service kiểm tra category ownership trước khi insert. Sequence diagram giúp phát hiện bước bảo mật hoặc xử lý lỗi bị bỏ quên.

## Dependency direction

Layer phía ngoài có thể gọi layer phía trong theo quy ước của project. Repository không được import route. AI module sau này nên nằm sau một interface để service không phụ thuộc trực tiếp vào thư viện OCR hoặc model cụ thể.

# 8 Non functional requirements và bảo mật

Functional requirements trả lời hệ thống làm gì. Non functional requirements mô tả hệ thống phải làm việc đó an toàn, đáng tin cậy và dễ vận hành đến mức nào.

## Các nhóm cần nghĩ đến

| Nhóm | Câu hỏi | MVP FinSight |
| --- | --- | --- |
| Security | Ai được đọc hoặc sửa dữ liệu | JWT ownership password hash |
| Reliability | Lỗi giữa chừng để lại trạng thái gì | Transaction và rollback |
| Performance | Endpoint nào có thể chậm | Pagination index và đo query |
| Observability | Tìm lỗi bằng thông tin nào | Structured log request ID |
| Maintainability | Code thay đổi có dễ không | Layer rõ test và migration |
| Privacy | Dữ liệu nào nhạy cảm | Không log token password hoặc nội dung tài chính |

## Threat thinking cơ bản

Threat model ở mức MVP không cần tài liệu dài. Với mỗi endpoint, hỏi ai có thể lạm dụng nó, dữ liệu nào bị ảnh hưởng và control nào ngăn chặn.

| Rủi ro | Ví dụ | Control |
| --- | --- | --- |
| Broken access control | User A đoán ID expense của User B | Query theo cả id và current_user_id |
| Credential theft | Password bị lưu dạng plaintext | Argon2 hoặc bcrypt hash |
| Token leakage | Token xuất hiện trong log | Redact header và secret fields |
| Injection | Input được ghép vào SQL string | SQLAlchemy parameterized query |
| Abuse | Spam login hoặc upload | Rate limit ở phase phù hợp |

## Quy tắc dữ liệu tài chính

Không commit file .env hoặc dữ liệu tài chính thật.

Không dùng hóa đơn thật làm demo công khai; dùng dữ liệu synthetic hoặc đã ẩn danh.

Không log access token password raw OCR text hoặc thông tin ngân hàng.

Mọi query phải tách dữ liệu theo user.

AI output sau này chỉ là draft cho đến khi user xác nhận.

# 9 Ra quyết định kỹ thuật bằng ADR

ADR là Architecture Decision Record, một ghi chép ngắn giải thích quyết định kỹ thuật quan trọng. ADR giữ lại lý do và tradeoff để sau này không phải đoán vì sao project được thiết kế như vậy.

## Cấu trúc ADR

Title

Status

Context

Decision

Consequences

## Ví dụ ADR 001

Title: Use a modular monolith for the MVP

Status: Accepted

Context:

The MVP has one small team and a single deployment unit.

Decision:

Build one FastAPI application divided into API service repository and domain modules.

Consequences:

Deployment and local development remain simple. Module boundaries must still be enforced in code. If scaling needs change later individual workloads can be extracted based on measured evidence.

## ADR nên có trong project

| Mã | Quyết định |
| --- | --- |
| ADR 001 | Dùng modular monolith cho MVP |
| ADR 002 | Dùng PostgreSQL vì dữ liệu quan hệ và cần transaction |
| ADR 003 | Dùng async SQLAlchemy trong FastAPI |
| ADR 004 | Dùng JWT access token và refresh token |
| ADR 005 | Dùng Decimal và NUMERIC cho tiền |

Một ADR tốt không chứng minh lựa chọn là hoàn hảo. Nó ghi rõ bối cảnh, lựa chọn và hậu quả. Khi bối cảnh thay đổi, tạo ADR mới thay thế thay vì xóa lịch sử.

# 10 Chia milestone issue và dùng Git

Backlog biến thiết kế thành công việc có thể hoàn thành. Milestone nhóm các issue cùng mục tiêu. Issue nên đủ nhỏ để hiểu, test và review độc lập.

## Milestone MVP

| Milestone | Issue chính | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| 1 Foundation | PostgreSQL SQLAlchemy Alembic config | Ứng dụng kết nối database và migrate được |
| 2 Authentication | User register login JWT refresh | User xác thực được |
| 3 Categories | Model CRUD ownership tests | User quản lý category riêng |
| 4 Expenses | CRUD filter pagination ownership | Flow quản lý expense hoàn chỉnh |
| 5 Analytics | Monthly totals category breakdown indexes | Có báo cáo cơ bản |
| 6 Release | CI docs demo deployment | MVP có thể trình bày |

## Mẫu GitHub issue

Title: Add user registration endpoint

Goal:

Allow a new user to create an account with email and password.

Acceptance criteria:

- Valid input returns 201

- Duplicate email returns 409

- Invalid email or weak password returns 422

- Password is hashed before persistence

- Response never contains password_hash

Tests:

- Successful registration

- Duplicate email

- Validation failure

## Workflow Git cho người làm một mình

Issue  ->  Branch  ->  Code  ->  Test  ->  Commit  ->  PR  ->  Review  ->  Merge

git checkout -b feat/user-registration

# work and test

git add app tests

git commit -m "feat: add user registration endpoint"

git push -u origin feat/user-registration

## Commit tốt

| Nên dùng | Tránh dùng |
| --- | --- |
| chore: configure async database connection | update code |
| feat: add expense creation endpoint | done feature |
| test: cover expense ownership | test |
| fix: reject categories owned by another user | fix bug |

Pull request vẫn hữu ích khi làm một mình. Nó tạo nơi đọc lại diff, kiểm tra checklist, ghi screenshot hoặc API example và tập thói quen review trước khi merge.

# 11 Code test review và definition of done

Một feature không xong khi code chạy một lần. Nó xong khi hành vi đã rõ, các case quan trọng được kiểm thử và thay đổi có thể được người khác hiểu.

## Cách implement một vertical slice

Vertical slice là một lát chức năng đi xuyên qua các layer. Ví dụ create expense gồm schema, route, service, repository, database và test. Làm hoàn chỉnh một slice giúp có giá trị chạy được sớm.

1.  Đọc issue và acceptance criteria.

2.  Viết hoặc cập nhật request response schema.

3.  Viết migration nếu schema database thay đổi.

4.  Implement repository query.

5.  Implement service business rules và transaction.

6.  Nối route với service.

7.  Viết test happy path và error path.

8.  Chạy formatter linter tests và tự review diff.

9.  Cập nhật docs nếu contract hoặc quyết định thay đổi.

## Testing pyramid đơn giản

Few end to end tests

----------------------

API integration tests

--------------------------

Many unit tests

| Loại test | Dùng cho | Ví dụ |
| --- | --- | --- |
| Unit | Logic không cần hạ tầng thật | Tính tổng monthly summary |
| Integration | Nhiều thành phần phối hợp | API với PostgreSQL transaction |
| End to end | Flow gần giống người dùng | Register login create expense view analytics |

## Definition of done cho mỗi feature

☐ Issue có mục tiêu và acceptance criteria rõ.

☐ Request và response được validate.

☐ Authentication và ownership được xử lý.

☐ Business logic không bị nhét vào route.

☐ Happy path và error path quan trọng có test.

☐ Có migration nếu persistence thay đổi.

☐ Không log secret hoặc dữ liệu tài chính nhạy cảm.

☐ Formatter linter và tests đều pass.

☐ Diff đã được tự review.

☐ Docs và OpenAPI phản ánh hành vi mới.

## Checklist tự review pull request

☐ PR chỉ giải quyết một mục tiêu chính.

☐ Không có file bí mật hoặc file sinh tự động bị commit nhầm.

☐ Tên biến và function diễn tả đúng nghiệp vụ.

☐ Không có query thiếu user ownership filter.

☐ Transaction boundary nằm ở use case phù hợp.

☐ Error response nhất quán.

☐ Test có thể fail nếu bỏ đoạn code vừa thêm.

# 12 Kế hoạch thực hiện MVP FinSight AI

Kế hoạch dưới đây ưu tiên học nền tảng backend trước. Thời gian là gợi ý; chất lượng đầu ra quan trọng hơn tốc độ.

| Giai đoạn | Học và thực hiện | Sản phẩm đầu ra |
| --- | --- | --- |
| Chuẩn bị | Requirements scope ERD API ADR backlog | Bộ docs MVP và GitHub issues |
| Foundation | PostgreSQL SQLAlchemy Alembic settings | Migration đầu tiên và database test |
| Auth | Hashing JWT dependency authorization | Register login current user tests |
| Core | Category và expense CRUD | API hoàn chỉnh với ownership |
| Query | Filter pagination index aggregate | Expense search và monthly analytics |
| Quality | Integration test CI logging | Pipeline xanh và demo ổn định |
| Release | Docker deployment README metrics | MVP public hoặc demo video |

## Thứ tự học khi gặp kiến thức mới

1.  Đọc khái niệm và mục đích, chưa học mọi option.

2.  Xem một ví dụ nhỏ độc lập.

3.  Áp dụng ngay vào một issue FinSight.

4.  Viết test để chứng minh mình hiểu hành vi.

5.  Ghi lại quyết định hoặc lỗi đã gặp.

6.  Tự giải thích lại không nhìn tài liệu.

## Câu hỏi tự kiểm tra trước khi sang phase AI

☐ Có giải thích được request đi qua route service repository và database như thế nào không.

☐ Có giải thích được session transaction commit và rollback không.

☐ Có ngăn được User A truy cập expense của User B không.

☐ Có viết migration và chạy database từ đầu không.

☐ Có phân biệt unit test và integration test không.

☐ Có dùng EXPLAIN ANALYZE để kiểm tra một query chậm không.

☐ Có thể clone repo trên máy sạch và chạy theo README không.

Khi trả lời được các câu trên bằng code và test trong repo, nền tảng backend đã đủ chắc để thêm Redis, background processing, OCR và machine learning theo từng phase.

# Phụ lục A Từ điển thuật ngữ

| Thuật ngữ | Tên đầy đủ | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| MVP | Minimum Viable Product | Phiên bản nhỏ nhất tạo ra giá trị và kiểm chứng giả định. |
| Scope | phạm vi | Những việc project cam kết làm trong một phiên bản. |
| Stakeholder | bên liên quan | Người ảnh hưởng hoặc bị ảnh hưởng bởi hệ thống. |
| Requirement | yêu cầu | Hành vi hoặc chất lượng hệ thống phải có. |
| Acceptance criteria | tiêu chí chấp nhận | Điều kiện quan sát được để xác nhận feature đúng. |
| Domain | miền nghiệp vụ | Các khái niệm và quy tắc của bài toán. |
| Entity | thực thể | Đối tượng có định danh và vòng đời riêng. |
| ERD | Entity Relationship Diagram | Sơ đồ bảng hoặc entity và quan hệ giữa chúng. |
| API contract | hợp đồng API | Quy ước về endpoint request response và lỗi. |
| Architecture | kiến trúc | Cách hệ thống được chia thành phần và các phần phối hợp. |
| Sequence diagram | sơ đồ tuần tự | Mô tả thứ tự message giữa các thành phần trong một flow. |
| Repository | lớp truy cập dữ liệu | Nơi chứa query và thao tác persistence. |
| Service | lớp nghiệp vụ | Nơi thực hiện use case business rule và transaction. |
| Transaction | giao dịch database | Nhóm thay đổi cùng commit hoặc cùng rollback. |
| Migration | phiên bản schema | Thay đổi database có thứ tự và tái tạo được. |
| Constraint | ràng buộc | Quy tắc database bắt buộc giữ đúng. |
| Idempotency | tính lặp an toàn | Gửi lại cùng request không tạo tác dụng phụ trùng lặp. |
| Pagination | phân trang | Trả dữ liệu theo từng phần thay vì toàn bộ danh sách. |
| Authentication | xác thực | Xác định user là ai. |
| Authorization | phân quyền | Xác định user được phép làm gì. |
| Ownership | quyền sở hữu dữ liệu | Ràng buộc resource thuộc về user nào. |
| ADR | Architecture Decision Record | Bản ghi ngắn về quyết định kỹ thuật và hậu quả. |
| Backlog | danh sách công việc | Tập hợp feature bug và task chưa hoàn thành. |
| Milestone | cột mốc | Nhóm issue hướng tới một kết quả chung. |
| Issue | đơn vị công việc | Task có mục tiêu phạm vi và acceptance criteria. |
| Pull request | đề nghị hợp nhất code | Nơi review thay đổi trước khi merge. |
| CI | Continuous Integration | Tự động chạy checks khi push hoặc mở PR. |
| Observability | khả năng quan sát | Logs metrics và traces giúp hiểu hệ thống đang hoạt động ra sao. |
| Vertical slice | lát chức năng dọc | Một feature hoàn chỉnh đi qua các layer cần thiết. |
| Definition of done | định nghĩa hoàn thành | Checklist chung để xác nhận công việc thực sự xong. |

# Phụ lục B Mẫu tài liệu có thể sao chép

## Mẫu problem statement

User:

Problem:

Current behavior:

Proposed solution:

Success criteria:

Assumptions:

Open questions:

## Mẫu phạm vi MVP

Goal:

In scope:

-

-

Out of scope:

-

-

MVP is complete when:

-

-

## Mẫu user story

As a <user>

I want <capability>

So that <value>

Acceptance criteria:

Given <context>

When <action>

Then <observable result>

## Mẫu API endpoint

Method and path:

Purpose:

Authentication:

Request headers:

Path parameters:

Query parameters:

Request body:

Success response:

Error responses:

Authorization rules:

Test cases:

## Mẫu ADR

Title:

Status: Proposed | Accepted | Superseded

Context:

Decision:

Alternatives considered:

Consequences:

## Mẫu pull request

Summary:

Why:

What changed:

How to test:

Checklist:

- [ ] Tests pass

- [ ] Lint and format pass

- [ ] Migration reviewed

- [ ] No secrets or private data

- [ ] API and docs updated

## Điểm bắt đầu đề xuất

Trước khi viết PostgreSQL hoặc authentication, hãy hoàn thành năm artifact đầu tiên: problem statement, MVP scope, user stories, ERD và API contract. Sau đó tạo GitHub milestone Foundation và issue Configure PostgreSQL with SQLAlchemy and Alembic. Đây là điểm bắt đầu code hợp lý cho FinSight AI.